上庄家园小区部分房屋漏雨防水

修缮工程方案

编制单位：北京新松建筑设计研究院有限公司

2025年2月

目      录

1.1工程基本情况	1

1.2工程现状情况分析	1

1.3工程实施必要性	3

1.4本次施工内容及主要工程量	4

1.5计划工期	4

1.6施工方案	4

1.7工程总投资	8

1.1工程基本情况

- 1、工程名称：上庄家园小区部分房屋漏雨防水修缮工程

- 2、建设单位：上庄家园居委会

- 3、工程地点：海淀区上庄镇上庄家园

- 项目位置图

1.2工程现状情况分析

| 序号 | 位置 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上庄家园东区1、8、16、17、20、21号楼；西区20号楼；南区1号楼 | 1、屋面、天沟等防水老化，存在漏水现象，导致居民家中漏水严重，吊顶、墙皮脱落、发霉。 2、外墙面裂缝存在漏水现象，导致居民家中墙面潮湿、墙皮脱落发霉、。 3、雨落管损坏，严重影响排水，导致墙面粉刷脱落、潮湿、发霉。 4、屋面出人孔盖损坏。 5、屋面通风道、烟道部分抹灰层脱落。 6、屋面混凝土接地支架损坏。 |  |

现状图一 屋面防水自然损坏、大面积空鼓、开裂、破损

现状图二 外墙裂缝

现状图三 雨落管严重损坏

现状图四 透气孔、烟道抹灰严重损坏

- 由于现状楼房屋面防水自然损坏、大面积空鼓、开裂、破损，局部外墙墙体裂缝存在不同程度漏水现象；屋面上出人孔、通风道、烟道、混凝土接地支架、雨落管等存在不同程度损坏；尤其到了雨天漏水问题更加严重，居民家中漏水、雨落管损坏顺墙流水渗入墙体，给小区居民日常生活、财产、房屋结构带来严重的影响，并存在安全隐患。

1.3工程实施必要性

- 1、保障小区居民居住舒适度，降低投诉案件发生

- 防水层是楼房抵御外界水分侵袭的第一道防线。一旦防水层失效，雨水将渗透到室内，导致屋顶墙面潮湿、发霉，甚至产生异味，严重影响居住者的身体健康与生活质量。及时进行防水修复，可有效阻止水分侵入，保持室内干燥、清新，为居民提供一个健康、舒适的居住环境，同时也减少投诉案件发生数量。

- 2、防止房屋结构损坏

- 长期的雨水渗透会对房屋结构造成严重的侵蚀，导致墙体开裂、钢筋锈蚀等问题，进而影响房屋的整体稳定性和安全性。防水修复、雨落管更换能阻止水分对结构的直接损害，从而保护房屋结构安全。

- 3. 避免小区居民室内装修受损、预防安全隐患

- 雨水渗透不仅会破坏房屋结构，还会对室内装修造成严重影响，如墙纸起泡、地板变形、木质家具腐朽、还可能引发电气短路等。通过本工程实施可以有效防止这些问题的发生，保护居民的装修投资，减少不必要的经济损失，确保居民的生命财产安全。

- 综上所述，通过实施本项目在保障小区居民居住舒适度、防止房屋结构损坏、延长房屋使用寿命、避免室内装修受损、预防安全隐患等方面发挥着重要的作用，因此为了共同营造一个安全、舒适、和谐的居住环境，实施本项目非常重要。

1.4本次施工内容及主要工程量

- 1、施工内容：上庄家园东区1、8、16、17、20、21号楼；西区20号楼；南区1号楼共计8栋楼屋面防水、局部外墙裂缝进行防水修复；部分雨落管更换、屋面出人孔盖更换及屋面上通风口、烟道抹灰修复、混凝土接地支架更换等。

2、主要工程量

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面防水 | 平屋面 | 平米 | 4399.71 | 东区8号楼、17号楼、南区1号楼、西区20号楼 |
|  |  | 瓦屋面 | 平米 | 2642.79 | 东区1号楼、16号楼、20号楼、21号楼 |
|  |  | 檐沟 | 平米 | 735.39 |  |
| 2 | 雨落管更换（De110pvc管） |  | 米 | 1548 |  |
| 3 | 外墙裂缝防水维修 |  | 平米 | 321.80 |  |
| 4 | 屋面出人孔盖更换 |  | 个 | 8 | 更换为304不锈钢盖尺寸为1300mm*1300mm*3mm/个 |
| 5 | 屋面通风道、烟道抹灰 |  | 平米 | 116.64 |  |
| 6 | 屋面混凝土支架更换 |  | 立方 | 1.92 | 混凝土镇墩规格200*200*200mm/个 |
| 7 | 避雷带除绣刷新，修复 |  | 平米 | 46.49 |  |

1.5计划工期

- 总工期100日历天。

1.6施工方案

1.6.1施工总体布置

- 工程在海淀区上庄家园小区，不需要进行临建。施工场地应按有关要求配置足够可靠的安全环保设施及消防设施，避免施工对小区居民利益的损害。

1.6.2施工方式

采用分区域平行流水施工方式进行施工。

1.6.3主要施工机械选用

- 根据本工程特点,所有施工、材料、渣土等垂直运输均采用12T、25T吊车方式完成。

1.6.4维修方案

- 屋面防水维修

- 上庄家园东区8号楼、17号楼、南区1号楼、西区20号楼

- 平屋面做法：

- 整体拆除原屋面防水层及找平层基层；

- 垃圾清运及消纳；

- （3）M10水泥砂浆，厚度30mm水泥砂浆找平修复，基层达到平整、坚实、不起沙等要求；

- 涂刷基层界面剂；

- 3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材，女儿墙位置整体上翻；

- 验收。

- 上庄家园东区1号楼、16号楼、20号楼、21号楼

- 坡屋面做法：

- 拆除屋面水泥瓦、木挂瓦条、木顺水条；

- 垃圾清运及消纳；

- M10水泥砂浆，厚度30mm水泥砂浆找平修复，基层达到平整、坚实、不起沙等要求；

- 涂刷基层界面剂；

- 3mm厚SBS改性沥青防水卷材一道；

- 80X80X2.0镀锌薄钢管顺水条，中距2500mm；

- 50X50X2.0镀锌薄钢管挂瓦条，中距660mm；

- 树脂波形瓦，一个单披一整块，上下不搭缝；

- 验收。

- 坡屋面檐沟做法：

- 整体拆除清理现状檐沟防水层及找平层基层；

- 垃圾清运及消纳；

- M10水泥砂浆，厚度30mm水泥砂浆找平修复，基层达到平整、坚实、不起沙等要求；

- 涂刷基层界面剂；

- 3mm厚SBS改性沥青防水卷材两道；

- 验收。

- 局部外墙面裂缝处防水修复做法：

- 铲除外墙维修区域涂料饰面层、基层；

- 垃圾清运及消纳；

- 抹20mm厚DP砂浆, 内压入一层耐碱玻纤网格布；

- 高分子三元乙丙防水卷材两道；

- 验收。

- 3、雨水管及雨水斗更换

（1）拆除外墙雨水管；

（2）安装新外墙 PVC 雨水管（管径与原外墙雨水管保持一致）；

（3）验收。

- 4、屋面出人孔盖更换

- （1）原有屋面出人孔盖拆除；

- （2）外立面SBS改性沥青防水卷材上翻，基层修补20mm厚DP砂浆；

- （3）更换304不锈钢出人孔盖（规格：1300mm*1300mm*3mm角钢骨架，限位支架）；

- （4）验收。

- 5、屋面通风道、烟道维修

- （1）铲除外饰面及基层；

- （2）垃圾清运及消纳；

- （3）M10水泥砂浆，厚度20mm水泥砂浆找平修复；

- （4）外立面SBS改性沥青防水卷材上翻；

- （5）验收。

- 6、屋面防雷接地混凝土接地支架更换

- （1）拆除现状破损混凝土支架；

- （2）重新制作、安装混凝土支架；

- （3）避雷带除锈刷新，修复；

- （4）验收。

1.6.5质量保证措施

1、严把材料质量关，进场材料必须资料齐全，并须待复检合格后才可在工程 上使用。

2、所有进场管理和作业人员均应通过专业培训，并取得上岗资格证后方能上岗作业。

3、基层要满足施工要求，并甲方验收合格后方可进行施工。

4、分工序对每一道工序均进行检查。

5、施工中每道工序严格执行自检、互检、交接检及工序检查；检查并经验收 合格后方可进行下道工序施工。

6、总体工程自检合格后报请甲方按照相关标准验收。

1.6.6环保、文明施工措施

1、合理布置施工现场，控制现场降噪扬尘；合理选择施工材料，考虑对社会资源节约；制定水资源节约利用措施；对机械设备采取封闭隔音措施减少噪音污染。

2、拆除产生的渣土、垃圾要及时清运。临时存放的渣土、垃圾要进行覆盖，减轻扬尘对周围居民和单位的污染。

3、施工噪声污染防治措施

遵守相关部门对施工现场管理的有关规定，严格执行《建筑施工场界噪声限值》中的规定。加强管理和调度，提高工效，午间和夜间应避免或禁止施工。

- 运输车辆在小区内应减速，禁止使用高音喇叭。

- 遵循甲方的合理指示，保护所有公众财产包括现有道路、现有树木、现有 公共设施等免受施工引起的损坏。

5、工程完工后，我方将及时将施工现场清理干净，做到活完料净场清。

1.6.7施工安全消防保证措施

1、施工前对现场施工人员进行安全教育、技术措施交底，施工中严格遵守安 全规章制度。

2、施工人员必须佩戴安全帽、穿工作服、软底鞋。

3、正确使用安全带，尤其是在进行墙体施工时，必须正确带好安全带，安全 带使用必须做到“高挂低用”。

4、施工人员必须严格遵守各项操作说明，严禁违章作业。

5、施工现场一切用电设施必须安装漏电保护装置，施工用电动工具按操作标 准正确使用。

6、交叉作业需专人看护，交叉作业要设示警围栏。

7、施工机械安全

（1）各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生；

（2）运输车辆服从指挥，信号要齐全，不得超速，过岔口、遇障碍物时减速，制动器齐全，功能良好；

（3）吊车施工作业时，必须有专职人员指挥调度，施工地段有车通过时，禁止任何机械施工作业。

8、加强对施工运输车辆的管理措施

（1）施工现场的施工用车，要制作有号码统一的通行证或标志，实行凭证进入现场制度；对驾驶员和车辆，要造册登记备案，便于管理；同时施工运输单位的主管领导、交通安全员和调度要到施工现场指挥、协调，确保安全，完成施工运输任务。

（2）加强对驾驶员的管理，驾驶员除了要严格遵守道路交通法规和交通管理部门的规章制度外，在行车中耍做到"八不"，防止交通事故的发生。

9、施工现场应清除易燃物/材料，并备有足够的灭火器等消防器材，消防道路 要畅通。 10、认真学习贯彻《中华人民共和国消防条例》，树立消防安全意识。

11、配备足够的消防灭火器材，配备的器材要做到专人保管、专人维修，定期 检查，保证器材的完好率为 100%，消防器材要设在易发生火灾隐患或位置明显处， 所有的消防器材均要涂上红油漆，设置标志牌。

12、在施工程要坚持防火安全交底制度，每次对职工进行保卫消防教育的记 录应存档，召开一次治保会，定期组织保卫检查。