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[bookmark: _Toc154565268][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请

一、项目基本情况
1.项目编号：11011423210200012689-XM001
2.项目名称：北七家镇燕丹小型消防站建设项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额： 226.35327万元、项目最高限价（如有）： 226.169596万元
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包每年预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	北七家镇燕丹小型消防站建设项目
	 226.35327
	1
	改造后消防站建筑面积659.57平方米，内容包括西侧车库墙体增高且外扩、增加门窗，满足消防车使用要求；局部增加墙体，满足宿舍、办公、餐厅需求；借助燕丹村委会场地优势，增加篮球场；房屋外墙体增加保温粉刷外饰面、一层室内重新装修，室外路面重新铺装、现状宣传栏拆改，西侧院墙改造、树木移栽等（详见工程量清单）


6.合同履行期限：90日历天 。
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接；其中预留小微企业份额：63.378916万元，占预留中小企业份额70%。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是  ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
■否
是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，有效期内的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；京外企业提供有效的进京备案许可证。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2023年12月28日至2024年1 月4日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。
 
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082]四、响应文件提交
截止时间：2024年1月10日14点00分（北京时间）。
地点：电子响应文件须上传
至http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home，必须使用投标文件编制工具编制投标文件。

五、开启
时间：2024年1月10日14点00分（北京时间）。
地点：北京市昌平区体育活动中心院内（南门进院200米柔道馆北侧华诚永信二层）开标室。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册),办理 CA 数字证书或 电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线   010-86483801
2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”,按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4  获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按 采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
2.5编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应  文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子响应文件
供应商应于响应文件提交截止时间前在平台提交电子响应文件，上传电子响应文件
过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7  开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA 数字证书或电子营业执照 登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市昌平区北七家镇人民政府 
地    址：北京市昌平区北七家镇
联系方式：朱玉兴   89752372
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京华诚永信工程管理有限公司 
地    址：北京市昌平区体育活动中心院内
联系方式：马小惠、18618433639
3.项目联系方式
项目联系人：马小惠
电      话：18618433639
[bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc154565269]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193833]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	北七家镇燕丹小型消防站建设项目
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：/。

	11
	磋商保证金
	本项目不适用。

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天。

	20.1
	成交供应商的确认
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_以投标报价低的优先。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
□不允许
■允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：为落实促进中小企业发展政策，本项目允许成交人进行分包，如成交人为中型企业，则必须分包给小微企业，分包金额不低于中小企业预留份额70%，如成交人为小微企业，可不分包。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：纸质盖章快递或邮件。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京华诚永信工程管理有限公司；
联系电话：18618433639；
通讯地址：北京市昌平区体育活动中心院内（南门进院200米柔道馆北侧华诚永信二层）开标室；

	25
	代理费
	收费对象：
采购人
■成交供应商
收费标准：招标代理服务费以中标金额作为计费依据 “以原计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》。工程量清单及控制价编制费按照京标价协[2022]71号《北京建设工程造价行业咨询服务费计价参考》相应收费标准”计算招标服务费。
缴纳时间：发布成交公告后的5个工作日内。



1
6
供应商须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965708]	一   说  明
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164608634]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193836]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
4.2.1 
4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.2 
4.2.3 
4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
6 [bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc127161437]竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc195842891]
三   响应文件的编制
8 [bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc151193769]响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包打的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。 
9 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc164608797]响应文件构成
9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164229371]报价
10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金（本项目不适用）
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc265228371]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150480772]应按照竞争性磋商文件要求签字或盖章，要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件或复印件。
13.2 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，在封面注明“正本”字样。副本可以用正本的复印件，在封面注明“副本”字样。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc305158803]响应文件的提交
14.1 [bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164608805]本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及北京市政府采购电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。
15 响应文件截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至北京市政府采购电子交易平台。
16 [bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164608651]响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc127151538]五   评审
17 响应文件的开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.3 供应商不足3家的，不得开启。
17.4 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc195842910]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc195842912]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193720]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc154565270][bookmark: _Toc487900382]
第三章   评审方法和评审标准
一、资格审查程序
	
1 [bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873665]响应文件的资格审查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参与响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件投标截止时间以后，资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料：
1、供应商单独相应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（如有）
	如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目(包)，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照



1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	供应商名称
	与营业执照等证明文件一致
	不允许

	2
	报价一览表
盖章
	有加盖供应商CA电子印章
	不允许

	3
	供应商的报价未超出最高限价的
	符合竞争性磋商文件要求
	不允许

	4
	响应文件不存在采购人不能接受的条件或不符合磋商文件中规定的其他实质性要求；
	符合竞争性磋商文件要求
	不允许



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.3 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.4 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.5 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.6 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.7 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.3 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.4 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.5 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.6 其他：无。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
6 [bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164351640]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
说明

	一
	价格部分
	20
	

	1
	报价
	20
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值
注：计算时应扣除磋商文件给定的专业工程暂估价（含税）合计金额和暂列金额（含税）合计金额。

	二
	商务部分
	20
	

	1
	类似项目业绩
	10
	投标人提供近三年（2020年12月28日2023年12月27日）的类似项目业绩：每项得5分，最高得10分。
（提供包括合同首页、签章页）

	2
	为本项目派驻人员的情况
	10
	配备的人员人数及专业结构合理、科学：得10分；
配备的人员人数及专业结构较合理、较科学：得5-9分；
配备的人员人数及专业结构一般合理、一般科学：得0-4分。
（提供社保证明文件等相关证件）

	三
	技术部分
	60
	

	1
	施工方案与技术措施
	15
	科学、可行、针对性强，得11-15分
合理、可行、细节待完善，得5-10分
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得0-4分

	2
	质量管理体系与保证措施
	15
	科学、可行、针对性强，得11-15分
合理、可行、细节待完善，得5-10分
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得0-4分

	3
	安全施工保障措施
	10
	科学、可行、针对性强，得7-10分
合理、可行、细节待完善，得4-6分
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得0-3分

	4
	文明施工保障措施
	10
	科学、可行、针对性强，得7-10分
合理、可行、细节待完善，得4-6分
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得0-3分

	5
	工程进度计划与保证措施
	10
	科学、可行、针对性强，得7-10分
合理、可行、细节待完善，得4-6分
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得0-3分

	合计
	100
	




[bookmark: _Toc154565271]第四章   采购需求

一、项目名称：北七家镇燕丹小型消防站建设项目
[bookmark: _Hlk70495912]二、建设规模：改造后消防站建筑面积659.57平方米，内容包括西侧车库墙体增高且外扩、增加门窗，满足消防车使用要求；局部增加墙体，满足宿舍、办公、餐厅需求；借助燕丹村委会场地优势，增加篮球场；房屋外墙体增加保温粉刷外饰面、一层室内重新装修，室外路面重新铺装、现状宣传栏拆改，西侧院墙改造、树木移栽等。
三、预算金额：226.35327万元
[bookmark: _Hlk148698630]四、建设地点：北京市昌平区北七家镇
五、招标内容：施工
六、质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准
七、合同履约期：本工程工期90天，计划开工日期2024年1月13日，计划竣工日期2024年4月12日。 
八、采购方式：竞争性磋商
九、计价方式：执行现行《建设工程工程量清单计价规范》。
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[bookmark: _Toc154565272]第五章   合同草案条款

[bookmark: _Toc12265][bookmark: _Toc18695][bookmark: _Toc734][bookmark: _Toc13826][bookmark: _Toc79417765][bookmark: _Toc30218]第一部分	协 议 书

发包人（全称）：                       
承包人（全称）： 	
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：                          
工程地点： 	
资金来源： 	政府投资	            工程内容及性质： 		
工程项目批准文号： 	
二、工程承包范围及方式
承包范围： 此次工程范围包括：                     
承包方式：       	 
三、合同工期
计划开工日期： 	年  月	 日计划竣工日期： 	年	月   日	 
合同工期总日历天数：  	天
四、质量标准
工程质量标准： 	合格	 
五、合同价款
¥	 	元；金额大写： 	（人民币）
 六、合同文件的组成
本合同组成文件包括：
（1） 本合同协议书
（2） 成交通知书
（3） [bookmark: 第二部分__合同条款]响应文件及其附件
（4） 本合同合同条款
（5） 标准、规范及有关技术文件
（6） 图纸及作法说明
（7） 工程量清单
（8） 已标价的工程量清单
（9） 双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。
8、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保
修责任。
9、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
10、 合同生效
合同订立时间： 	年 	月 	日
合同订立地点： 				
双方约定本合同自 	签订之日起	生效。


发包人：（公章）	承包人：（公章）
住所：	住所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮政编码：	邮政编码：
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[bookmark: _Toc6812][bookmark: _Toc9816][bookmark: _Toc79417766][bookmark: _Toc29657][bookmark: _Toc9632][bookmark: _Toc28742]第二部分	合同条款

一、词语定义及合同文件
[bookmark: 第1条__词语定义][bookmark: _Toc1729][bookmark: _Toc20892][bookmark: _Toc12952][bookmark: _Toc16680][bookmark: _Toc79417767][bookmark: _Toc11835]第 1 条	词语定义
下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：
1.1 合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达一致意见的条款。
1.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。
1.8 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.12 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.13 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.14 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.15 图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明（包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明）。
1.16 施工现场：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件） 等可以有形地表现所载内容的形式。
1.18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.20 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。
1.21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。
[bookmark: 第2条__合同文件及解释顺序][bookmark: _Toc18401][bookmark: _Toc26858][bookmark: _Toc16972][bookmark: _Toc13142][bookmark: _Toc14110][bookmark: _Toc79417768]第 2 条	合同文件及解释顺序
2.1 本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如
下：
（1） 本合同协议书
（2） 成交通知书
（3） 响应文件及其附件
（4） 本合同合同条款
（5） 标准、规范及有关技术文件
（6） 图纸及作法说明
（7） 工程量清单
（8） 工程报价单或预算书
2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。实行监理的工程可以请监理工程师做出解释。协商不成或不同意监理工程师的做出的解释时，按本合同条款第 39 款的约定处理。
[bookmark: 第3条__语言文字及运用的法律、法规、标准和规范][bookmark: _Toc12627][bookmark: _Toc32317][bookmark: _Toc13298][bookmark: _Toc16284][bookmark: _Toc79417769][bookmark: _Toc19034]第 3 条 语言文字及运用的法律、法规、标准和规范
3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
3.2 国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力；
国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有：/
3.3  国内没有相关标准、规范的部分： 无；应由发包人在 	/	日内，提出技术要求；承包人在 /日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
第 4 条  工程师及项目经理
4.1 发包人委托 		对本工程进行工程监理，监理工程师姓名职务 	，其职权主要内容：国家及北京市法定的全部监理职权，但不包括需经发包人批准才能行使的职权。
发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通知承包人。
4.2 发包人派驻施工场地的工程师姓名： 	职务： 	
(1) 本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：需经发包人比准才能行使的职权包括顺延工期，更变设计图纸、费用的批准、开停工及复工令的签发。
(2) 本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。
4.3 承包人委派施工场地的项目经理姓名： 	职务： 	
4.4 项目经理具体职权：项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。
第 5 条	发包人工作
5.1 在开工前 7天，向承包人提供图纸及作法说明 2 份，组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发包人承担。
5.2 在开工前 7  天，全部腾空或部分腾空被修缮或装修的房屋，清除施工场地内各种障碍物，对只能部分腾空的房屋或施工场地滞留的家具、设备、陈设及其他物品采取保护措施。提供施工场地及施工通道的范围： /  
5.3 向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。
5.4 协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
5.5 负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包方提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。
5.6 协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承担相应费用。
5.7 结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。
5.8 发包人应完成 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7 各项工作或其他工作， 发包人可将其部分工作委托承包人办理，其具体内容：负责施工现场的安全、环境保护、噪声控制。并承担相应费用。
5.9 发包人对工程质量、进度进行验收和检查，按约定拨付工程款，办理竣工验收结算和其他各项事宜。
第 6 条  承包人工作
6.1 承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底，拟定施工组织设计和进度计划，交工程师审定。
6.2 严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作；做好质量验收记录；参加竣工验收；编制工程结算。
6.3 按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。处理好因施工带来的扰民问题及周围单位、住户关系。
6.4 不得超出图纸及作法说明的规定，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。
6.5 工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。
6.6 凡因承包人原因，违反6.2、6.3、6.4、6.5 款的规定，造成损坏和罚款等费用，均由承包人承担。
6.7 协助发包人完成5.8 款约定的其他各项工作。
第 7 条  施工进度与工期
7.1 承包人向工程师提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间：开工前7天， 工程师在收到后 10 天内予以确认或提出修改意见。逾期不能确认或提出修改意见视为同意。承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延，并由发包人承担相应责任，给承包人造成损失的，由发包人承担承包人的损失。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师应在 48 小时以内给予答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，工程师不同意的，工期不予顺延。
7.2 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出处理意见，承包人应按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。在实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应在 48 小时以内给予答复。在规定的时间内未作出答复，承包人可以自行复工，因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，工期顺延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
7.3 因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气 7 天内累计超过 8 小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工， 工期延误的，经工程师认定，工期顺延。
7.4 承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，应承担违约责任。发包人要求提前竣工的，双方另行签订提前竣工协议，支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。
第 8 条  质量检验与隐蔽工程验收
8.1 工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。
8.2  双方约定在需要设计确认的材料应制作样板，作为质量评定验收实物依据。样板应按图纸及作法说明要求制作，经工程师验收合格后双方共同封存，其制作费用由发包人承担。
8.3  双方约定对隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时，承包人在自检之后的 48 小时内通知工程师组织验收。承包人准备验收记录，验收合格并由工程师在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。工程师未提出延期要求不按时验收，承包人可以自行组织验收，工程师应承认验收记录。
8.4  承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，样板以及工程师依据合同发出的指令，随时接受工程师检查，并为检查提供便利条件。
8.5  凡工程质量达不到协议书标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按工程师要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成质量达不到约定的标准(含隐蔽工程复检部分)，承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。
8.6  凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人损失,工期顺延。
8.7  双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
第 9 条 试车
9.1 双方约定需要试车的内容及范围应与承包工程范围相一致。具体内容范围及费用计算：按照国家及北京市规定执行。
9.2 设备维修、拆改、安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车。具备无负荷联动试车条件的，由发包人组织试车。凡具备试车条件的，组织试车一方应在试车前 48 小时以书面形式通知对方，并共同为试车提供便利条件。试车合格后，在试车记录上共同签字。在规定时间内未能按时参加试车的一方应承认试车记录。
9.3 因设计原因或因发包人负责采购的原因，致使试车达不到验收要求，应该修改设计或重新购置设备。承包人协助拆除或重新施工，但发包人应承担追加合同价款，工期相应顺延。
9.4 因承包人施工原因或因承包人负责采购设备原因，致使试车达不到验收要求的，由承包人负责重新施工或购置设备的各项费用，工期不予顺延。
9.5 工程师在试车后不在试车记录上签字，试车结束后 24 小时，视为工程师已认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
第 10 条	安全生产
10.1 发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，并对其在施工场地的相关人员进行安全教育。凡因发包人原因违反安全及防火规范，导致发生安全或火灾事故的；发包人应承担责任及发生的费用。并赔偿承包人的损失。
10.2 承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全生产及防火规范组织施工，做好现场设备管线、通道等防护围栏，在危险地段安装警示牌或警示灯，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的，承包人应承担责任及所发生的费用， 并赔偿发包人的损失。
10.3 发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担费用。双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第 11 条  材料设备供应
11 
11.1 双方约定本工程由发包人供应的材料、设备，凡由发包人供应的材料、设备，应按规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行，并提供产品合格证书。承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作，发包人支付保管和试验费用，费用的计算： / 。 凡因发包人提供的材料不符合规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。
11 
11.1 
11.2 凡由承包人负责采购和供应的材料、设备，应符合质量和设计要求，并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，承包人应承担责任。
11.3   双方约定，任何一方提供下列材料  /  应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担资任。
11.4 由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
第 12 条 合同价款与交付
12.1 实行磋商的工程合同价款由发包人依据成交通知书中的成交价格在协议书内约定，非工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
12.2 双方约定，本合同价款采用  （1）   方式确定。
 (1)固定单价合同。合同价款中包括风险范围及计算方法： 合同价格包括但不限于完成该工程项目的成本、利润、税金、各项措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用，构成工程实体项目的价格（本工程成交价格）中包括但不限于因人工费用、材料价格、施工机械费用等价格变化所产生的各种风险，成交后合同价款（包括人工单价、材料价格、施工机械费用等）作为固定价格不再调整。不包括因甲方原因造成工程项目变更导致工程量增加或减少的风险因素。在约定的风险范围内合同价款不再调整。但约定风险范围以外的合同价款调整方法约定为：在工程竣工结算时，在响应报价中已有子目工程量增减按工程量清单中相应子目计算，其综合单价执行响应报价中已有子目的综合单价并贯穿整个工程始终，不得调整；响应报价中未包含的类似项目，其综合单价参照投标清单中类似价格计算，没有的子目工程量变更执行“建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）”。材料、人工、施工机械等费用的单价执行工程量清单中所报价格不再调整，工程量清单中没有的材料的价格，应以发包人、承包人、监理单位三方书面批准的价格为准，其费率执行工程量清单中所报费率，其费率并贯穿整个工程始终，不得调整。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程更变，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整，并应取得发包人的书面同意；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人或工程师书面确认后调整。
 (2)可调价合同。合同价款调整原因包括有法律、法规和国家有关政策变化的影响；北京市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整；7 天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；双方约定的其他调整原因等。双方约定具体调整因素及调整方法：/ 
(3)成本加酬金合同。成本加酬金合同计算方法： 	/	
12.3  本合同生效后，发包人分 3 次按下表支付工程价款，尾款待工程结算时一次支付。本项目资金为财政拨款，如财政资金未及时到账，甲方免负违约责任。
	    付款时间及次数
	付款比例
	付款金额（万元）

	合同签订后30日历天内
	付合同总额的50%
	

	施工进度达到80%后
	付至合同总额的80%
	

	竣工验收合格并通过财政审计后
	付至合同总额的97%，剩余合同总额的3%作为质量保证金
	


第 13 条 工程变更
13.1 因发包人原因，需要对图纸及作法说明，工程量进行变更的，工程师应以书面形式通知承包人。承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失，由发包人承担，工期顺延。
13.2 承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更，须经工程师同意。未经工程师同意而擅自变更的，应承担相应费用，并赔偿发包人损失。
13.3 工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并应按变更洽商履行合同。
13.4 承包人在设计变更确认后 14 天内，对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告，报经工程师确认，工程师在收到变更合同价款报告后 14 天内给予确认或提出处理意见，在规定时间内无正当理由不确认或没提出处理意见，视为同意变更价款。
第 14 条 工程验收与结算
14.1 工程具备验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收规定，向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间： 在竣工验收前30日内须向发包人提供相关行政主管部门验收备案所用的竣工资料及图纸；在工程竣工验收后15日内提交竣工资料及图纸。
14.2 发包人在收到竣工验收报告后 14 天内组织验收，并在验收后 7 天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后 7 天内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，并承担工程保管及一切意外损失责任。
14.3 竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊原因，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项协议。
14.4 工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。
14.5 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。
14.6 发包人在收到竣工结算报告后 14 天内进行核实或提出修改意见。发包人确认竣工报告后，应通知经办银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后 7 天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的，从第 15 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。
14.7 工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料，造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款，发包人要求交付工程的，承包人应当交付，没有要求交付的，承包人应当承担保管费用。
14.8 双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第 16．6 款的约定处理。
第 15 条 质量保修
15.1 承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定；对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。
15.2 双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求： 按照国家及北京市规定执行。工程保修书(附件一)作为本合同附件。
15.3 保修期：24个月
15.4 质量保证金：合同金额的3%。
第 16 条 违约责任、索赔和争议解决方式
16.1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任： /，双方还约定发包人应承担的其他违约责任：/。
16.2 承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任：每逾期一天，按照合同总价万分之二计算向发包人支付违约金，总额不得超过合同总价的3% 双方还约定承包人应承担的其他违约责任： 承包人自行返工维修至达到协议书约定的质量标准，并承担由此产生的一切费用。如因此造成延期竣工，承包人还应承担延期竣工的违约责任。
16.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。
16.4 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。
16.5 当索赔事件发生后 14 天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后 14 天内给予答复或要求进一步补充证据，在规定时向内未作答复或进一步提出要求，视为索赔已经认可。
16.6 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采用以下其中第 （3）  种方式解决争议。
(1)提请北京仲裁委员会仲裁。
(2)提请               委员会仲裁。
(3)向   北京市昌平区   人民法院提起诉讼。
16.7 发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方都应继续履行合同。
第 17 条 合同解除
17.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。
17.2 发包人未按约定支付工程款，停止施工超过 56 天，承包人有权解除合同。
17.3 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，发包人有权解除合同。
17.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。
(1)双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；
(2)因一方违约致使合同无法履行；
(3)双方约定，其他导致合同解除的原因 	/	
17.5 一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知， 并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第 16．6 款的约定处理。
17.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件，支付以上费用，并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
17.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第 18 条 不可抗力
18.1 双方结合本工程对于不可抗力的约定：包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、重大疾病的流行、自然灾害（风、雨、雪、洪、地震等）、非发包人承包人责任造成的爆炸、 火灾等。
18.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的， 承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔 7 天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向工程师提交情理和修复费用的正式报告及有关资料。
18.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；
(2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； (3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担； 
(6) 延误的工期相应顺延。
18.4 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第 19 条 补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：1、承包人拟派项目经理、技术负责人和其他相关人员必须和投标书中所报人员相符，其到位率必须达到100%，未经发包人和总监理工程师批准擅自离岗的，发包人有权和承包人立即解除合同，承包人并承担相应损失。2、竣工结算时，进行调整价款的范围及方法应和本合同、施工合同补充条款相对应。
第 20 条 合同终止
20.1 除本合同条款第 15 条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕， 承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
20.2 合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。
第 21 条	合同份数
21.1  本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。
21.2  本合同副本共 4 份，发包人保存2 份，承包人保存 2 份。
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附件一：

发包人(全称)： 
承包人(全称)：


工程质量保修书

为保证 	(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法)、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》， 经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下： 施工图纸范围内的全部工程内容。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收助工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例)及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：
1. 土建结构修缮工程为：设计图纸规定的年限；
2. 房屋防水修缮工程为：  /  年；
3. 装修工程为： /  年；
4. 电气管线、上下水管线修缮工程为： / 年；
5. 供热及供冷为： /	个采暖期及供冷期；
6. 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为： 2	年；
7. 其他约定： /	 
三 、质量保修责任
1. 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。
2. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，承包人承担费用，由发包人在质保金里扣除。
3. 发生紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。
4. 对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
5. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：                                 
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。
发包人：(公章)	承包人：(公章)
法定代表人：(签字)	法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)	委托代理人：(签字)
年	月	日	年	月	日


[bookmark: 附件二：工程建设项目廉政责任书、文物保护工程安全责任书][bookmark: _Toc9050][bookmark: _Toc18694][bookmark: _Toc14968][bookmark: _Toc23703][bookmark: _Toc7649][bookmark: _Toc79417770]附件二：
[bookmark: _Toc5001][bookmark: _Toc5751][bookmark: _Toc21138][bookmark: _Toc2589][bookmark: _Toc25523]建设工程廉政责任书

发包人：	
承包人： 	
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
[bookmark: 一、双方的责任]一、双方的责任
1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
[bookmark: 二、发包人责任]二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵  守以下规定：
2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、  感谢费等。
2.2 [bookmark: 2.2_不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。] 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3  不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
[bookmark: 三、承包人责任]三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工  程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
[bookmark: 四、违约责任]四、违约责任
4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予  处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
[bookmark: 五、责任书有效期]五、责任书有效期
[bookmark: 六、责任书份数]本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。  
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。


发包人： 	（公章）	承包人： 	（公章） 
法定地址： 			法定地址： 	 
法定代表人或其	法定代表人或其
委托代理人： 	（签字）	委托代理人： 	（签字）
电话： 			电话： 		
传真： 			传真：	 
电子邮箱：                         电子邮箱：		 
开户银行： 			开户银行：	 
帐号： 			帐号：	 
邮政编码： 			邮政编码： 		
监督单位：      	（盖章）        监督单位： 	    （盖章）
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[bookmark: _Toc154565273]第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）




响 应 文 件



项目名称:
项目编号/包号：







供应商名称：（加盖公章）



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书（实质性格式）
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当小供应商享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业[2011] 300 号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。









中小企业声明函（工程）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______




















2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（供应商为中型企业必须提供）
说明：
如本项目(包)允许分包，且供应商拟进行分包时，
(1)响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；
(2)当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：
A. 本项目(包) 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；
B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。
(3)不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。
		

2
拟分包情况说明（实质性格式）
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议（实质性格式）
甲方（供应商）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；
（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效；

3 本项目的特定资格要求
3-1 其他特定资格要求
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响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  
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5  授权委托书
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______________
委托代理人（签字或签章）：            
日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：
	







说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人) 及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件复印件：
	









供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______
日期：____年____月____日



6  报价一览表
[bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc265228396]报价一览表

项目编号：___________     项目名称：___________
	序号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
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7  分项报价表
分项报价表



（提供已标价工程量清单）


注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  
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		合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

9  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 


10    竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料



11  施工方案
格式自拟，内容参考评分标准
































12  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	供应商名称
	最后报价
	说明

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	最后报价计算过程或说明(可以填写按第
一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况)



注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
      
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日   











13  最后分项报价表


（如有调整须提供调整后的已标价工程量清单）



注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。


供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   


