[bookmark: _Hlk198570238]
疏整促应急保障—东升镇育新花园西路（中段）环境整治项目
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[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请

一、项目基本情况
1.项目编号：2507-HXTC-IF1497
[bookmark: OLE_LINK3]2.项目名称：疏整促应急保障—东升镇育新花园西路（中段）环境整治项目
3.采购方式：竞争性磋商
[bookmark: OLE_LINK5]4.项目预算金额：221.511948万元、项目最高限价（如有）：220.663911万元
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	[bookmark: _Hlk199514675]1
	疏整促应急保障—东升镇育新花园西路（中段）环境整治项目
	221.511948
	1项
	项目位于西小口公园南园的西侧，东至西小口公园南园，西至易点云和变电站，南至西小口路人行步道，北至四拨子北路。本项目重点解决高压线下行人通行安全问题，采取有效措施降低安全隐患；修复沿路绿化断点，形成环境优美、功能完善的道路景观空间；增强道路景观的连续性，方便行人进出西小口公园。项目建设的主要内容：一是铺装工程1245平米；二是新增绿化面积4362平米；三是新建排水管线627延米；四是增加安全警示标识。通过系统性整治，将有效改善该路段的安全环境与景观面貌，提升周边居民及公园游客的通行体验与区域环境品质。详见图纸和清单



6.合同履行期限：自合同签订之日起，62天内完成合同内容
[bookmark: _Hlk198570367]7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  □中小■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：近三年内，本项目响应文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _Hlk198570468]3.2其他特定资格要求：
3.2.1投标人应具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质；
3.2.2投标人应具有有效期内的安全生产许可证证书；
3.2.3投标人拟派项目经理须具备市政工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）；
3.2.4 依据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步对违反资质审批及建设工程安全管理规定的企业采取投标限制措施有关事项的通知》京建发〔2024〕200号，本工程对被北京市住房城乡建设主管部门标注为资质异常或者被北京市住房城乡建设主管部门暂扣安全生产许可证的投标人采用强制性投标限制措施，以代理机构评标现场登录北京市住房和城乡建设委员会官网查询结果为准，查询结果截图存档保存；
3.2.5 本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；


[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2025年8月 1 日至2025年8月 8 日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: OLE_LINK2]2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk198570521][bookmark: OLE_LINK6]截止时间：2025年 8   月 13  日 13点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台

五、开启
时间：2025年 8   月 13  日 13点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台

[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
监督部门：王老师，联系方式010-82619010 
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。
2.本项目的采购年限为___年、预算金额为___万元、当年安排数为___万元。（本项目不适用）
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801    
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
3.5编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子响应文件
供应商应于响应文件提交截止时间前在平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7 开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市海淀区东升镇人民政府 
地    址：北京市海淀区成府路45号
联系方式：陈老师，联系方式62648601
监督部门：王老师，联系方式82619010 

2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名     称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地　   址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：刘海英、孙佳、修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、黄艳、彭怡，010-63974645； 010-63976753
3.项目联系方式
项目联系人：彭怡、刘海英、修海龙
电      话：010-63974645；  010-63976753


[bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc97371942][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc195842950]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164229360]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	疏整促应急保障—东升镇育新花园西路（中段）环境整治项目
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金形式：■支票  □汇票  □本票  ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函
磋商保证金金额（元）：
1包：44200元整；
磋商保证金收受人信息：
开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司
开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行
账号：20000062274900106153382

	11.7.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）供应商在其响应文件中规定的有效期内撤回其文件；
（2）供应商在领取成交通知书时未按规定缴纳成交服务费的；
（3）成交通知书发出后，供应商放弃成交项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，或者拒绝提交所要求的履约保证金的； 
（4）供应商以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的；
（5）供应商不按规定与采购人签订合同的；

	12.1
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算90日历天。

	17.2
	解密时间
	解密时间:30分钟

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：
□得分且投标报价均相同的，以_____________得分高者为中标人
■随机抽取

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：综合法务部；
联系电话：010-63974645；
通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。

	25
	代理费
	收费对象：
■采购人
□成交人
收费标准：代理机构拟按计价格[2002]1980号文及发改办价格[2003]857号文的有关规定向采购人收取代理费；
缴纳时间：在成交人领取成交通知书5日内。  


	
1
26
供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193616]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226965710]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151190149]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
4.2.1 
4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.2 
4.2.3 
4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.4 正版软件
4.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.5 网络安全专用产品
4.5.1 [bookmark: OLE_LINK19]根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023
年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.7 采购需求标准
4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
6 [bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc226337219]竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc520356150]
三   响应文件的编制
8 [bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151193625]响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
9 [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc195842893]响应文件构成
9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc149720823]报价
10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。
11.4 磋商保证金有效期同响应有效期。
11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc127161447]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226965807]竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。
13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226965725]响应文件的提交
14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。
15 [bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164229377]响应文件提交截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。
16 [bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151190164]响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc305158806]五   评审
17 响应文件的解密与开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资
料表》规定的时间内对响应文件进行解密，，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。
17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.4 供应商不足3家的，不予解密。
17.5 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226309789]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc164608816]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22 终止
22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc150509301]签订合同
23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
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第三章   评审方法和评审标准
一、资格审查程序
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1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格审查要求》见下表：


资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	格式见《响应文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《响应文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文件格式》

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	

	5
	获取磋商文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	



1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	授权委托书
	按竞争性磋商文件要求提供授权委托书；
	否

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；
	否

	3
	最后报价
	最后报价未超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	否

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
	否

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期的；
	否

	6
	签署、盖章
	按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的；
	否

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件按竞争性磋商文件要求提供；
	否

	8
	★号或*号条款响应
	响应文件满足竞争性磋商文件第四章《采购需求》中★号或*号条款要求的；
	否

	9
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	否

	10
	其他无效情形
	供应商、响应文件未存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
	否



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他： / 。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的无线局域网认证产品政府采购清单的产品。
6 [bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151193716]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
技术评分
	评分内容
	评分因素
	评分标准

	技术（70分）
	项目实施方案与技术措施
（15分）
	项目实施及主要技术措施针对性强，难点把握准确，方法先进可靠，15分

	
	
	[bookmark: _Hlk4404203]项目实施方法或主要技术措施合理，针对性强，10分

	
	
	项目实施方法或主要技术措施不合理，无针对性，5分

	
	
	未提供不得分

	
	质量保证体系与措施
（10分）
	质量保证体系完整且措施得力，10分

	
	
	[bookmark: _Hlk4404264]质量保证体系完整或措施得力，7分

	
	
	[bookmark: _Hlk4404249]质量保证体系及措施存在缺陷，4分

	
	
	未提供不得分

	
	[bookmark: OLE_LINK1]安全和绿色施工保障措施（10分）
	安全保证体系完整且措施得力， 10分

	
	
	安全保证体系完整或措施得力，7分

	
	
	[bookmark: _Hlk4404344]安全保证体系及措施存在缺陷，4分

	
	
	未提供不得分

	
	[bookmark: OLE_LINK16]工程进度计划与保证措施（15分）
	项目进度计划合理且措施得力，15分

	
	
	项目进度计划合理或措施得力，10分

	
	
	项目进度计划及措施存在缺陷，5分

	
	
	[bookmark: OLE_LINK14]未提供不得分

	
	拟投入的机械设备
（10分）
	数量充足、种类丰富、状态好的， 10分

	
	
	数量较充足、种类满足、状态较好的，7分

	
	
	数量不足、种类缺失、状态一般，4分

	
	
	未提供不得分

	
	应急处理方案及措施
（10分）
	方案完整且措施得力，10分

	
	
	方案完整或措施得力，7分

	
	
	方案及措施存在缺陷，4分

	
	
	未提供不得分


商务评分
	评分内容
	评分因素
	评分标准

	商务
（20分）
	履约能力
（6分）
	近三年类似案例
	每提供一个近三年（2022年7月1日至今）类似项目业绩得2分，最多得6分（须提供合同复印件，包括合同首页、盖章页、金额页，加盖报价人公章）

	
	项目团队人员构成情况
（14分）
	项目团队人员专业搭配及人员构成等情况
	人员数量充足、专业配备齐全、人员搭配合理，14分

	
	
	
	[bookmark: _Hlk4404732]人员数量充足、专业配备齐全、人员搭配不合理，8分

	
	
	
	人员数量充足、专业配备不齐全，人员搭配不合理，4分

	
	
	
	人员数量不足或未提供不得分。

	价格（10分）
	价格因素
（10分）
	投标报价
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×10
此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3


[bookmark: _Toc97371945][bookmark: _Hlk203657672]
第四章   采购需求
在磋商文件中，条款前面加“*”或“★”号为重要指标，在条款前面加“#”号为重点指标；如有1项“*” 或“★”号指标负偏离的，投标将被否决。

一、采购标的
1. 采购标的
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	疏整促应急保障—东升镇育新花园西路（中段）环境整治项目
	221.511948
	1项
	项目位于西小口公园南园的西侧，东至西小口公园南园，西至易点云和变电站，南至西小口路人行步道，北至四拨子北路。本项目重点解决高压线下行人通行安全问题，采取有效措施降低安全隐患；修复沿路绿化断点，形成环境优美、功能完善的道路景观空间；增强道路景观的连续性，方便行人进出西小口公园。项目建设的主要内容：一是铺装工程1245平米；二是新增绿化面积4362平米；三是新建排水管线627延米；四是增加安全警示标识。通过系统性整治，将有效改善该路段的安全环境与景观面貌，提升周边居民及公园游客的通行体验与区域环境品质。详见图纸和清单



2.项目概述
（1）项目概况：详见本章-采购标的-简要技术需求或服务要求
（2）项目预算：221.511948万元
（3）工程地点：位于海淀区东升镇育新花园西路中段两侧
（4）本工程招标控制价为： 2206639.11 元
             分部分项工程合价为：1766260.36元
             措施项目合价为：258179.19元
             其他项目合价为：0元
             税金的合价为：182199.56 元
             其他说明
             专业工程暂估价（不含税）合计金额：0元
             材料和工程设备暂估价（含税）合计金额：0元
             暂列金额（不含计日工）合计金额：0元
             安全文明施工费（含税）合计金额：121569.59 元
             赶工增加费（含税）合计金额：0元

二、商务要求
1. 合同履行期限：自合同签订之日起，62天内完成合同内容


2. 付款条件（进度和方式）
        工程款（进度款）支付 
双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分4次向承包方预付或支付工程款，承包方于发包方付款前开具符合发包方要求的等额发票，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。
	拨付工程款时间
（工程进度、部位）
	占合同发包造价、
百分比
	金额
人民币（元）

	预付款
	30%
	按签约金额付款

	中期款（作业面达到80%）
	50%
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]按签约金额付款

	尾款（竣工验收合格后）
	17%
	验收合格后，按审定金额付清尾款

	缺陷责任期满后，无质量问题
	3%
	


本项目由审计部门(或发包人审计部门聘请的第三方咨询机构)出具结算审计报告后支付至结算审计报告金额的97%，其余3%作为质量保证金，工程交付使用，待工程缺陷责任期届满，由承包人向发包人提出申请后支付。


三、技术要求
[bookmark: _Hlk203643361]（一）质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求：合格。
（二）现场安全生产标准化管理目标等级：达标。
（三）安全文明施工 
1、在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。
2、承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。 
3、承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
 4、承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
（四）环境保护
1、在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和等环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。
2、承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等所造成的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
（五）其他规定及要求
1、承包人必须按发包人要求进行施工；材料进场须经发包人验收确认符合发包人要求后才能使用于本工程。 
2、承包人选用材料必须符合国家强制标准的要求。
3、未明确写明但施工中暗含的必须采取的措施，其费用均包含在响应报价中， 发包人不予追加。承包人对原有状况充分预判，应在报价中全面考虑，项目成交后将不予增加。现有设施施工中需要拆除后重新安装的，拆除和安装费用包含在响应报价中。
4、施工产生的垃圾由承包人在不违背垃圾处理规定的情况下自行处理。垃圾清运费应包含在承包人响应报价中。
5、所有施工必须注意确保安全第一、文明施工；所有安全隐患和事故均由施工方负责。要做好成品和设施的保护，施工中损坏的物品、设施均由施工方负责修复或赔偿。所有施工人员必须遵守发包人的管理规定，违者，发包人有权按有关规定处置。
6、施工过程相关技术方案的确定，仅为对技术方案的确定，不涉及费用增加，如涉及费用增加的相关技术方案，必须单独申报费用并得到发包人批准后方可执行。不经发包人批准，承包人擅自调整技术方案而增加的相关费用由承包人自行承担。
7、承包人在投标报价时要充分考虑现场实际施工情况，完成施工图纸中的全部内容，如要满足图纸施工工艺须拆除及恢复的所有内容，该部分内容不产生费用变更。原则上在不改变施工内容的前提下，本项目不发生任何洽商变更。
8、须编制详细的技术方案，包括但不限于项目实施方案与技术措施、质量保证体系与措施、安全和绿色施工保障措施、工程进度计划与保证措施、拟投入的机械设备、应急处理方案及措施等内容。
（六） 验收标准
[bookmark: OLE_LINK12]1、验收标准：依据采购文件和合同等文件相关规定进行。本工程质量标准必须为合格且符合国家、地方和部门标准，如合同文件中的任何工程质量标准低于国家、地方和部门标准，则按国家、地方和部门标准中的较高标准执行。
2、验收程序：按国家、地方和行业要求进行。
（七）图纸：另附（注：项目名称以竞争性磋商文件为准）
（八）工程量清单：另附（注：项目名称、地点以竞争性磋商文件为准，清单中若涉及的型号、品牌、规格、专用技术等为参考配置，描述所需，不具有强制性或指定性，要求响应人所投产品保证系统兼容。）



[bookmark: _Toc97371946]第五章   合同草案条款


（GF—2017—0201）


[bookmark: OLE_LINK17]建设工程施工合同









住房城乡建设部制定

国家工商行政管理总局
[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025]
说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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[bookmark: _Toc351203480]
1
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：北京市海淀区东升镇人民政府
承包人（全称）：                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 疏整促应急保障—东升镇育新花园西路（中段）环境整治项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：疏整促应急保障—东升镇育新花园西路（中段）环境整治项目                                           。
2.工程地点：位于海淀区东升镇育新花园西路（中段）两侧。
[bookmark: OLE_LINK18]3.工程立项批准文号：     /       。
4.资金来源：政府资金，已落实                  。
5.工程内容：地面铺装拆除及恢复、新增绿化、新作排水管线及设施、新作警示(安全)设施等       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
施工图纸所示红线范围内的全部施工内容，具体详见工程量清单        。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：2025年08月15日。
计划竣工日期：2025年10月15日。
工期总日历天数：62天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定总价合同                 。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于 2025 年 08 月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在 北京市海淀区   签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自 发包人和承包人双方签字并盖章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
北京市海淀区东升镇人民政府                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：       地  址：        
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44] 北京市海淀区成府路45号                                   
邮政编码： 100083      邮政编码：   
法定代表人： 夏卓姝         法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：010-82619007   电  话：     
传  真：010-62555758     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
 dszbgs@mail.bjhd.gov.cn                                     
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc351203632]按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款约定内容执行。















第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，发包人、承包人有关工程的图纸会审、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分                                               。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]1.1.2.4监理人：
名    称：北京华达建业工程管理股份有限公司      ；
    资质类别和等级：房屋建筑工程、市政公用工程监理，甲级    ；
联系电话：010-87160873             ；
电子信箱：bjhdjy@tom.com                ；
通信地址：北京市亦庄经济技术开发区地盛北街1号院38号楼。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.1.2.5 设计人：
名    称：北京创新景观园林设计有限责任公司    ；
资质类别和等级：风景园林工程设计专项，甲级 ；
联系电话：010-52338474               ；
电子信箱：278289912@qq.com                ；
通信地址：北京市朝阳区北苑路乙108号北美国际商务中心  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 永久占地、临时占地                                                   。
1.1.3.9 永久占地包括： 为实施本工程所需的永久占用的土地范围                                                     。
1.1.3.10 临时占地包括： 为实施本工程所需的临时占用的土地范围                                                   。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法法》等国家规定的现行法律法规及北京市的相关法律法规、规章制度        。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家现行质量检查评定标准和施工验收规范                               。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /             ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)合同条款专用部分；(5)合同条款通用部分；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单；(9)其他合同文件                                           。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出三天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：陆份    ；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸                                   。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：中标公示结束后三天内提供两套施工组织设计(施工方案)，每月25日前提供下月施工进度计划表、月进度报表                    ；
承包人提供的文件的期限为：同上条       ；
承包人提供的文件的数量为：一式二份            ；
承包人提供的文件的形式为： 书面               ；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整的图纸供发包人、监理人及有关人员使用             。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：海淀区成府路45号 ；
发包人指定的接收人为：    耿占东          。
承包人接收文件的地点：   海淀区成府路45号       ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：  海淀区成府路45号    ；
监理人指定的接收人为： 栾继良        。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人负责   。
[bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987]    1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为准  。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行                    。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行        。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行                                                   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款执行                                       。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行                                                 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行                  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整          。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：超过±10%          。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：   耿占东    ；
身份证号：132425197609265  ；
职    务：        科长         ；
联系电话：  62568762  ；
电子信箱：  /     ；
通信地址：北京市海淀区成府路45号   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：a、发包人代表有权代表甲方与乙方进行商务洽谈、签订合同、履行合同等一切商务活动；b、发包人代表有权代表甲方处理与乙方相关的合同履行过程中的争议和纠纷；c、发包人代表有权代表甲方对乙方进行必要的监督和检查，确保乙方按照合同约定履行义务；d、发包人代表有权代表甲方对乙方进行必要的沟通和协调，以促进双方的合作关系；e、发包人代表有权代表甲方对乙方进行必要的奖励和惩罚，以维护双方合法权益；f、发包人代表有权代表甲方对乙方进行必要的咨询和建议，以优化双方的合作模式；g、发包人代表有权代表甲方对乙方进行必要的培训和指导，以提高乙方的业务水平；h、发包人代表有权代表甲方对乙方进行必要的评估和考核，以了解乙方的履约情况      。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期前7天 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 提供施工场地及基础设施、协调周边关系、提供技术资料等               。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：      /         。
发包人是否提供支付担保：          /           。
发包人提供支付担保的形式：        /             。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 施工图纸、竣工验收申请、中间验收资料等（按城建档案管理机构的有关要求）          。
承包人需要提交的竣工资料套数： 全部竣工资料（包括全套竣工图）的份数：6套，含6套竣工蓝图、AUTOCAD电子版竣工图1套                                                       。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担           。
承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后30天内      。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质版、电子版         。
（10）承包人应履行的其他义务：      /               。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：a、协调调用企业资源支持，包括人、财、物、信息、技术、管理等资源的策划、指导、服务和控制，全面支持项目的工作；b、领导、决策、调集企业所属各部门为项目进行全面服务和控制；c、代表总承包人履行对业主合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；d、负责组织编写、审批、修订、调整工程总体进度计划、质量保证计划、主要物资采购供应与采购计划、工程分包计划等文件；e、组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；f、与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；g、遵循国际惯例，执行国家、政府法律法规及企业制定的质量、安全、环保方针；h、负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调                            。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不得少于25天   。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权要求承包人立即改正，并承担合同价0.5‰的违约责任                                 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人立即改正，并承担合同价0.5‰的违约责任        。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求承包人立即改正，并承担合同价0.5‰的违约责任              。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求承包人立即改正，并承担合同价0.5‰的违约责任  。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 工程开工前3天内                              。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人立即改正，并承担合同价0.5‰的违约责任                                                     。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须提前一天向总承包项目经理部请假并报发包人项目部备案       。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人立即改正，并承担合同价0.5‰的违约责任          。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人立即改正，并承担合同价0.5‰的违约责任  。
[bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296347158]3.5 分包
[bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：             /                 。
[bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296503161]主体结构、关键性工作的范围：        /               。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：          /               。
其他关于分包的约定： 总包方自行选定劳务分包单位       。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：执行本合同价款支付约定  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人移交施工场地开始                                。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：                 /             。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：        /       。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296891202]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 质量控制、进度控制、投资控制、安全监督、合同管理、信息管理及组织协调七大核心职责，确保工程建设全过程符合规范与合同要求                             。
关于监理人的监理权限： 1）监理人对本工程实施监理的范围为按照国家、北京市规定的监理范围以及发包人书面通知承包人的监理人的职责。2）监理人无权对任何工程合同（包括本合同、供应合同）做出任何实质或内容的修改、变更或解除。所有由监理人发出的通知、批准、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定，只要与本工程的人员、合同、价格、支付、计量、计价、工期、工期延长、质量、建筑施工功能、供应商的选择、材料和工程设备审批等有关，须事先经过发包人的审核并批准，并有发包人或其合法授权人的签字，方可成为发包人和承包人之间有合同约束力的文件。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人                                           。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 发包人承担                                     。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK25]4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]姓    名：栾继良   ；
职    务：总监理工程师 ；
监理工程师执业资格证书号：00716437；
联系电话：18518311219  ；
电子信箱：861732551@qq.com ；
通信地址：北京市亦庄经济技术开发区地盛北街1号院38号楼；
关于监理人的其他约定：  / 。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                 /                  ；
（2）                 /                  ；
（3）                 /                  。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949]5.1.1 特殊质量标准和要求：          /                   。
关于工程奖项的约定：              /                    。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 提前24小时书面通知                                           。
监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 36 小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 编制施工安全措施计划并经监理单位审批后实施，达标目标不得低于合格标准                                                       。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人是制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人                   。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前编制施工安全措施计划并经监理单位审批后实施                       。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 须达到合格标准           。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 支付预付款时全额支付安全文明施工费                           。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7天内  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 3天内提出                                    。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3天内提出                                    。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前3天内      。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /     。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 15 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前1天                        。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 合同价款0.1‰元/天，不足1天按1天计                        。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的0.3%                                                 。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款   。
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 6小时内降雪量大于6mm以上降雪、24小时内降水量为200mm以上的暴雨                                         ；
（2） 连续3天内最高温度达到40摄氏度或最低温度达到零下20摄氏度                                                 ；
（3） 连续两天内7级以上大风                           。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：                 /                。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc304295557]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人承担 。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人应当在相应材料和工程设备进场前7天将符合招投标文件技术和品牌档次要求的采购品种、规格、数量和供货时间等报送监理人和发包人审批确认(材料提供样品、设备提供产品册子及合格证)，监理人和发包人应当在7天内提出审批意见。未经监理人和发包人审批确定的材料和工程设备不得进入现场，同时一经发现，进场材料及设备须无条件退场，承包人承担由此造成的一切责任                                                   。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自行负责选址、修建、维修、养护和管理施工所需的场内和交通设施，并自行承担因此而产生的一切费用                                       。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296503173]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：           /               。 
施工现场需要配备的试验设备：           /               。
施工现场需要具备的其他试验条件：       /               。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：              /                。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc292559399]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 自工程施工图完成正式交付发包人使用之日起至通过竣工验收止，对施工图本身的变更、修改、补充，由发包人、承包人或设计等提出并由设计单位提供设计变更文件。主要包括以下范围：1.使用功能的改变；2.不可预见的地下条件发现及处理；3.发包人对已完工程提出的修改；4.其他因不可预测或抗力因素造成无法按图纸施工的修改；5.双方约定的其他内容（国家政策明确必须调整的内容等）                                    。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  （1）新增综合单价的计取原则：     
1）已标价工程量清单中已有适用于新增工程的子目的，采用该子目的单价；
2）已标价工程量清单中无适用于新增的子目的，执行以下组价原则；
消耗量参照北京市2021年房屋修缮工程计价依据-预算消耗量标准相应项目计取；人工单价、材料单价、机械单价按投标报价中的单价计取；投标报价中没有的材料单价、机械单价可参考施工期北京工程造价信息，造价信息中没有的由发包人、承包人共同确认价格，不再计取采购保管费；取费费率仍执行承包人在投标报价书中所列的分部分项工程量计价费率，如费率不统一，执行最低费率（其中风险费不再计取）。
（2）施工过程中的工程变更、工程洽商经发包人审核后按下列方式调整合同价款：                                         
A、工程变更、洽商产生项目的工程量以监理工程师及发包人签字认可后的《工程量现场确认单》中反映的工程量为结算依据。
B、工程变更、洽商涉及价格变化，按下列方法进行：1）工程洽商或工程变更项目在中标已标价工程量清单中有明确单价依据时，经过监理工程师复核，发包人签字认可后以中标已标价工程量清单中单价作为结算依据。2）工程洽商或变更的项目在中标已标价工程量清单中没有单价依据时，承包人应编制详细施工方案及施工预算，经监理工程师复核，发包人及审计单位签字认可后，以审核结果作为结算依据。
C、工程完工后，经审定的工程变更、工程洽商项目按照发包人要求汇总进入工程月计量支付。
(3)工程量的增减均不调整合同单价及取费费率             。
[bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296346704]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 3天内              。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 3天内              。
[bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296944543]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /                  。
[bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891239]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /            。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /            。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc297123550]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整           。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                       /                         ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： 基准期为北京市2025年第7期造价信息                                                   。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：         /              。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：                /              。
风险费用的计算方法：                   /               。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /               。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： 工程量±10以内的偏差              。
风险费用的计算方法： 合同约定施工范围内工程量±10以内的偏差不调整合同价款                                       。
风险范围以外合同价格的调整方法： ±10以外(或变更新增项)工程量*综合单价，同事计取相关措施费、税金等                。
3、其他价格方式：                 /                     。
[bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296346708]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 签约合同价的30%               。
预付款支付期限：发包人履行完支付程序15天内           。
预付款扣回的方式： 不扣回                             。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：           /               。
预付款担保的形式为：                  /                。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 现行工程量清单计算规则               。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： （1）每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）                   。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                 /             。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 单价子目已完成工程量按月计量 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 按实际完成工程量计量     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891251]其他价格形式的计量方式和程序：        /                。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程竣工支付至合同价款的80%，验收合格并审计结束，支付至审定价格的97%                  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 参照工程量清单规范相应格式                                                       。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 满足17.4.1约定节点即可提交申请                                         。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7天内              。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 3天内      。
（2）发包人支付进度款的期限： 7天内                    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /     。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 参照工程量清单规范相应格式                                                 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 36 小时。
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[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 承包方预验收合格后向监理方、发包方提交正式竣工验收报告，监理方、发包方依据相关法规开展验收活动                                                   。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 签约合同价的3%                          。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格当日       。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 签约合同价的3%                                  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 签约合同价的3%                                                    。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                   /                     。
（1）单机无负荷试车费用由       /              承担；
（2）无负荷联动试车费用由       /              承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    /                      。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收合格当日       。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 竣工验收合格后30天内 。
竣工结算申请单应包括的内容： 参照相关规范             。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 承包人提交竣工结算资料50天内                                                   。
发包人完成竣工付款的期限： 结算审计完成30天内         。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 双方友好协商不成的，向有管辖权的司法籍贯申诉                          。

14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 一式陆份             。
承包人提交最终结算申请单的期限： 结算审计完成30天内   。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 缺陷责任期满15天内                                 。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后15天内   。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 12个月                         。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留                   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式:                                         。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                  /                  。
关于质量保证金的补充约定：         /                   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 详见合同附件3、工程质量保修书           。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时   。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 无正当理由拒绝提供施工场地、资料；无正当理由拒绝接受、审核相关文件；无正当理由拒绝支付预付款、进度款、结算款；无正当理由拒绝对工程进行验收等             。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                        /                     。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                        /                                                。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                      /                     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              /                 。
（7）其他：                          /                。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 15 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人虚增工程量；收取不合理费用 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：退还多收费用，并按最终结算金额20%向发包人支付违约金  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：       /           。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人向发包人支付相关费用，相关费用据实结算     。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                     /                            。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：             /                 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：                /                  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       /       。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：         /         。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 同意 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： 双方另行协商                 。
选定争议评审员的期限： 双方另行协商                   。
争议评审小组成员的报酬承担方式： 属双方各承担50%     。
其他事项的约定：               /                      。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： 参考评审小组决定，友好协商解决争端                                                   。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 北京市海淀区        人民法院起诉。
[bookmark: _Toc351203652]
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296347225]附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                                                                                                                                         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；
5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                                             。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
                                                                                                                   。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注
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承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296944568]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件8：
履约担保
             	（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日













[bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296891060]附件9 ：
预付款担保
            		  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   			
  

                           年      月      日
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附件10:  
支付担保
             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        

                            年      月      日

附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


[bookmark: _Toc97371947]
第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件



项目名称:
项目编号/包号：








供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。






2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。


2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式
[bookmark: OLE_LINK13]中小企业声明函（货物）格式（本项目不适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式（本项目适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


附表（仅供参考）
大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业#
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业#
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业#
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业#
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业#
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议
说明：
如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时，
（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；
（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：
A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；
B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。
（3）不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。



拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



供应商名称（加盖公章）：______
日期：___年___月___日

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议（实质性格式）
甲方（供应商）：______
乙方（拟分包单位）：______
甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：______。
2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日   

注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供； 
（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。








2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）
近三年内，本项目响应文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。




3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议（本项目不适用）
______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
2、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
6、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
7、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。
联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______         

日期：______年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求
3.2.1投标人应具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质；
3.2.2投标人应具有有效期内的安全生产许可证证书；
3.2.3投标人拟派项目经理须具备市政工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）；
3.2.4 依据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步对违反资质审批及建设工程安全管理规定的企业采取投标限制措施有关事项的通知》京建发〔2024〕200号，本工程对被北京市住房城乡建设主管部门标注为资质异常或者被北京市住房城乡建设主管部门暂扣安全生产许可证的投标人采用强制性投标限制措施，以代理机构评标现场登录北京市住房和城乡建设委员会官网查询结果为准，查询结果截图存档保存；
3.2.5 本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；


4 磋商保证金凭证/交款单据电子件


[bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc127151556]5  响应书（实质性格式）

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  
[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226965747]6  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________
委托代理人（签字或签章）：______________        
日期：____年____月____日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：
	


说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：
	



供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______
日期：____年____月____日



7  报价一览表
[bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc164608672]报价一览表

项目编号：___________     项目名称：___________
	包号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
  



[bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc142311060]




8  分项报价表
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226337257]项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
（本项目采用工程量清单计价方式，应在本部分放置清单计价表格）

（需注意已标价工程量清单需加盖供应商公章、法定代表人签字或者盖章、造价人员签字并盖有效的执业专用章）


注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3.总价应为各分项单价之和。


投标人名称（加盖公章/电子签章）：____________
日期：_____年______月______日

9  合同条款偏离表（实质性格式）

		合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

10  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料，包含但不限于以下材料：

（1） 项目实施方案与技术措施
（2） 质量保证体系与措施
（3） 安全和绿色施工保障措施
（4） 工程进度计划与保证措施
（5） 拟投入的机械设备
（6） 应急处理方案及措施
（7） 履约能力
（8） 项目团队人员构成情况



12  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	供应商名称
	最后报价
	其他
声明

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	






注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。若多次报价中价格未发生变化（即总价和分项价格均未发生变化），最后报价中可不提供《最后分项报价表》
2.本表必须按包分别填写。
[bookmark: _Hlk137145809]3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。


      
[bookmark: OLE_LINK15]供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日   


13  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	最后报价计算过程或说明（填写相对
第一次报价某部分价格变化情况）
	总价（元）
	备注

	

1
	
	
	

	合计（元）
	
	




注：1.本表应按包分别填写。
2. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3. 此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。


供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日   


14  最后报价构成表（如有，实质性格式，磋商后提交）（本项目不适用）
14-1 最终报价中分包情况说明
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型
（选择）
	拟分包合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计
	



14-2 联合体最终报价情况说明
	序号
	联合体成员名称
	联合体成员类型
（选择）
	合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	…
	
	
	

	合计
	




[bookmark: _Hlk143535510]注：1.仅当本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且供应商拟通过分包或联合体方式实现预留比例时必须提供，否则无须提供；当本项目（包）未预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件。
2.供应商可根据自身响应实际情况，选择一种表格填报提交即可。
3.本表应按包分别填写。
4.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   



15 代理服务费承诺书
致：北京宏信天诚国际招标有限公司
我公司为（填写类型）（微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。
如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。



特此承诺



承诺方法定名称：										
地址：													
电话：							传真：					
邮编：					
承诺方法人授权代表签字：								（承诺方盖章/电子签章）
承诺日期：					


16 账户信息确认单（中标结果公告后向代理机构提交）
[image: 账户信息确认单.jpg]
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